## Sheet1
项目分工 | 姓名 | 备注 | 功能模块描述 | 6.29 | 项目立项
项目经理+开发工程师 | 任启平 | 协调项目进度，协助开发 | 播放实现，暂停实现，继续播放 | 6.30-7.3 | 项目分工，定下框架，学习完成相关知识
软件架构师+开发工程师 | 张晗 | 设计逻辑架构（设计用例图类图等），协助开发 | 系统架构设计实现，切换歌曲，播放顺序 | 7.4-7.8 | 完成需求说明说，搭建网站框架
需求分析师+开发工程师 | 郭峻源 | 进行需求分析，撰写需求规格说明书，协助开发 | 文档管理，切换歌曲，删除歌曲 | 7.9-7.12 | 完成网站框架，前端基本完成
测试工程师+开发工程师 | 张涛 | 项目功能测试，界面测试，协助开发 | 项目测试，搜索歌曲，歌词显示（后期看情况是否添加前进后退） | 7.13-7.17 | 连接前后端，完善网页功能
前端 +开发工程师 | 达瓦多吉 | 前端交互，前端开发，协助开发 | 首页页面设计，前后端连接，数据库（如果需要用户登录则添加用户数据库）